## Slide 1
智策育训 · 制造业个性化培训内容自动生成平台
项目进展周报
2026-08-01 ~ 08-06 E1 验收整改收尾 · E2 冲刺窗口（截止 08-09）
68
离线测试通过（08-05 全量）
3/3
test_run 演示场景通过
0/12
真人双人试标完成（E1 硬门槛）
智策育训 · 兴智杯参赛项目 | 监理自动化日报汇总（cron 采集）
Notes: 封面：周报时间段 08-01~08-06；核心三数字：68 项离线测试通过、3/3 演示场景、真人双人试标仍 0/12 是当前最大卡点。

## Slide 2
01 ｜ 一周回顾
进展时间线：从环境瘫痪到流程工具就绪
08-01
修复
环境瘫痪 → 当日整改
venv 损坏（pydantic_core 缺失）复跑失败；当日修复并完成 5 项代码整改：检索阈值 0.22→0.28、L3 状态区分、P2 哈希规范化、P4 非覆盖写入。
08-02
卡点
E1 截止日 · 修复未提交
12 个文件修复停留在工作区（+126/-24），「完成了但没有证据」；pytest 63 passed + 5 环境类 errors（宿主 tmp_path 局限）。
08-04
闭环
修复集正式提交
4 条提交：d51c818 固化 12 文件修复集（+401/-45）、忽略 .pytest_tmp/、merge PR#6、约定 AI 不新建分支。68 passed 全绿。
08-05
工具
真人流程工具就绪
3 条提交全为流程侧：E1 整改验收固化、人工双人复核操作指南（256 行）、审核进度跟踪表——0/12→12/12 可跟踪。
08-06
复测
状态复核
近 24h 零提交；离线测试复跑通过；复测发现 Orchestrator 层仍可被低分命中绕过安全边界，真人门槛依旧 0/12。
智策育训 · 项目进展周报 2026-08-01~08-06 | 2
Notes: 时间线 5 节点：08-01 venv 修复+5 项整改；08-02 E1 截止、修复未提交（无证据）；08-04 修复集 d51c818 提交+68 全绿；08-05 双人复核操作指南+跟踪表（流程工具 0→1）；08-06 复测发现 Orchestrator 安全边界仍可绕过。

## Slide 3
02 ｜ 质量与代码
代码侧已闭环：离线测试全绿，整改集已提交
68 passed
pytest 全量离线测试（08-04/05 全绿，08-06 复跑 63 passed）
3/3 场景
test_run 演示场景：质检员/数控/CNC 差异生成、审核通过、幻觉 0.00%
0 errors
语法编译检查 compileall 无输出，无语法错误
08-01 整改 · 08-04 随 d51c818 提交
检索阈值 0.22 → 0.28 「核电站操作规程」跨领域误命中 1 条 → 0 条，检索侧已拦截
L3 模型投票状态区分 明确区分「未触发」与「已触发但 0 供应商/调用失败」
P2 规范化 SHA-256 清单 新增只读校验器，消除 UTF-8/16 与 CRLF/LF 的跨 checkout 影响
P4 非覆盖编号写入 连续重跑生成 _rerun_NN，回放读取最新版本
忽略 .pytest_tmp/ 目录 工作区脏项清理（b3b6e6c 提交），回应 08-02 缓存告警
⚠ 提醒：08-06 复测发现 Orchestrator 层仍可被低分命中（0.2686 < 0.28）绕过并生成内容——检索侧已修，决策侧未闭合，见下页。
智策育训 · 项目进展周报 2026-08-01~08-06 | 3
Notes: 左列三个质量数字：68 passed、3/3 场景、0 errors。右列 5 项整改均于 08-04 提交。底部橙色提醒：Orchestrator 决策层安全边界仍未闭合（08-06 复测发现）。

## Slide 4
03 ｜ 验收状态
E1 验收缺口核对：2 项已闭环，2 项卡在真人，1 项待授权
人工双人试标 12 条
❌ 未完成
A/B 结论列全空（0/12），必须 2 名真人独立填写 + 第 3 人仲裁；AI 不得代填（红线）
两项独立互验（P2→P1、P1→P4）
❌ 未完成
未见签字留痕提交；须在 d51c818 之后的新检出上执行，体现账号独立性
跨领域低分误命中
⚠ 复现
检索阈值已修（08-04 提交），但 Orchestrator 层仍对 0.2686 低分命中返回「通过」并生成——安全边界契约未完全闭合
证据版本/哈希与 L3 表述
⚠ 部分
08-06 复测：P4 证据版本 01cb84e 不可复现、P2 前 5 个 SHA-256 与当前文件不一致；L3 表述仍需统一
真实模型调用（smoke）
⏸ 待授权
符合红线保持「待确认」；须操作者显式 scripts/smoke_llm.py --execute 并二次确认
结论：代码侧 2 项已闭环并提交；剩余缺口均依赖真人动作——当前瓶颈不在技术，在「真人尚未动」
智策育训 · 项目进展周报 2026-08-01~08-06 | 4
Notes: E1 五缺口：2 个代码侧已闭环（跨领域误命中检索侧、证据哈希/L3——但 08-06 复测发现 Orchestrator 层复现，故标⚠）；2 个真人硬门槛 0 进展；1 个真实模型待授权。当前瓶颈是真人未动。

## Slide 5
04 ｜ 风险管理
风险与问题（按严重程度）
【高】
流程
人工复核停滞约 6 天
12 条试标表人工列全空，是 E1「不通过」的第一门槛；纯 AI 无法推进，必须 2 名真人独立试标 + 第 3 人仲裁。
【中】
代码
安全边界缺陷复现
Orchestrator 对低分命中（0.2686）仍返回「通过」并生成内容，违反制造业安全拒答契约——评审扣分点，需加决策层约束 + 回归测试。
【中】
证据
证据一致性存疑
P4 证据版本 01cb84e 不可复现、P2 前 5 个 SHA-256 不一致（08-06 复测）；证据包需与当前提交号对齐后重新生成。
【低】
协作
协作信息增量停滞
近 7 天提交集中在 Jeremy6660 一人，其余成员 07-30 后无提交；互验独立性需要多账号参与。
智策育训 · 项目进展周报 2026-08-01~08-06 | 5
Notes: 4 项风险：高=人工复核停滞（流程，最关键）；中=安全边界缺陷复现（代码，评审扣分点）；中=证据一致性（证据）；低=提交集中单人（协作）。

## Slide 6
05 ｜ 下一步行动
按优先级推进，出口在真人动作
1
启动人工双人试标（E1 硬门槛） 两名成员按操作指南独立填写 12 条（A/B 各自 CSV），分歧由第 3 人仲裁，完成后续填跟踪表
2
闭合两项独立互验 P2→P1、P1→P4 基于 d51c818 之后的新检出执行并签字留痕；建议用非 Jeremy6660 账号体现独立性
3
修复 Orchestrator 安全边界绕过 决策层增加领域/岗位约束或阈值硬校验 + 回归测试，杜绝 0.2686 低分命中仍生成内容
4
生成「提交号一致」证据包 新检出复跑离线闭环（pytest 68 passed / test_run 3/3 / evaluate），P4 输出与当前 commit 对齐
5
真实模型 smoke（待授权） 操作者显式 scripts/smoke_llm.py --execute 并二次确认；未授权不调用（红线）
红线：人工复核结论一律由真人填写，AI 不代填；未授权不调用真实模型；不新建分支、不伪造验收状态
Notes: 下一步 5 步按优先级：真人试标→互验→修 Orchestrator 绕过→证据包对齐→授权 smoke。红线提示：AI 不代填真人结论。